## G05组整体进度
组别 | G05
本周完成任务
1.完成了Git仓库的创建并且将项目上传 2.完成了云服务器的租赁和环境的搭建 3.修改完善项目需求说明书，形成二稿 4.完成了前端页面的初步开发 5.完成了用户故事的撰写
下周计划任务
1.完成前端页面的绝大部分的开发 2.完成后端框架的搭建，并且能够与前端进行对接 3.将数据经过清洗后上传至hdfs
风险评估
主要还是在于组员们对于后端的框架都还是不算熟悉，所以在后端的进度跟进上还是有些缓慢，需要进行快速的学习

## 王一帆-周报
组别 | G05 | 备注 | 周报每人，每周五提交
姓名 | 王一帆
本周完成工作
1.对组员的工作进行分配，尽量让组员都能尽其所能。 2.完成了部分页面原型图的初稿设计。 3.进行了前端页面的开发。 4.完成项目的云端部署。
遇到问题总结
1.整体的任务部署还是有一定的问题，通过组员之间的沟通也及时处理。 2.在运用vue框架进行前端开发的时候和组员都有些生疏，需要及时复习。 3.在用Git上传至Gitee进行代码托管的时候遇到了无法上传的问题，后通过网络查询解决了问题。
下周工作计划
1.继续进行前端页面的开发，回顾element-UI,尽量把前端的所有内容都完成。 2.督促后端组成员的学习进展，并尽量能在下周完成框架的搭建并且进行前后端的对接。 3.协助后期美化的组员完成页面美化。 4.组员之间的任务，避免有突发状况。
风险评估
1.在技术层面上还有些遗忘和欠缺，导致前端的编写进度并没有如预期所进行。 2.对于同学之间的安排可能还存在有问题，可能也导致了进度偏慢。

## 童年-周报
组别 | G05
姓名 | 童年
本周完成工作
1.初步学习Axure和PowerDesigner的使用 2.与组员分工合作，参与项目原型图设计 及数据模型开发 3.完成虚拟机本地环境的安装：Linux系统：1-Ubuntu，2-CentOS，3-OpenEuler 4.完成云服务器端jdk的配置
遇到问题总结
1.对Axure和PowerDesigner软件不熟悉，进行 原型图开发时，对其中的组件不了解。设计 的原型图初稿存在不少问题，美观以及功能 方面有待优化。 2.对课上学习的项目管理及敏捷开发的内容有 理解上的偏差，在课下进一步的深化学习
下周工作计划
1.优化原型图设计，对系统界面进行优化 2.完成课程学习，进一步学习未接触到的技术 3.进一步了解需求分析的方法，以及敏捷开发 的内容。与同小组成员合作完善需求说明书 以及项目的系统构成 4.完善本地环境的安装，为项目开发做准备
风险评估
暂无

## 余汉林-周报
组别 | G05 | 备注 | 周报每人，每周五提交
姓名 | 余汉林
本周完成工作
1.了解了项目的主要需求，完成了原型图初稿的设计 2.撰写任务矩阵 3.和组内同学创建git仓库并且将文件上传，完成Gitee企业版的注册并且初始化仓库的内容 4.安装了CentOS7操作系统，并搭建了Hadoop的伪分布式结构
遇到问题总结
对于Hadoop相关的知识有些遗忘，对于springboot框架不是特别熟悉，还处于学习的基础阶段
下周工作计划
掌握springboot的基本技术，协助小组成员完成原型图的设计
风险评估
学习新技术的时间有点慢，需要提进速度

## 王恩睿-周报
组别 | G05 | 备注 | 周报每人，每周五提交
姓名 | 王恩睿
本周完成工作
1.与同组成员讨论项目结构，对被分配到的任务与组员进行深入讨论 2.用axure完成原型图初稿的设计 3.对springboot的知识有所遗忘，学习Springboot的相关内容 4.搭建了Hadoop的伪分布式结构
遇到问题总结
1.对axure的使用不熟悉，还需进一步学习 2.界面设计不够完善，不好看 3.对springboot技术有所遗忘
下周工作计划
1.进一步完善项目所需的后端框架搭建
风险评估
项目完成进度较慢，学习所用的技术比较花时间，可能会在后期时间紧张

## 刘培霖-周报
组别 | G05 | 备注 | 周报每人，每周五提交
姓名 | 刘培霖
本周完成工作
1.配合组长分工，负责前端界面设计 2.完成对基本软件的安装工作 3.修改完善需求说明书 4.完成任务矩阵 5.完成vue框架的初步搭建
遇到问题总结
1.在对基本软件安装时，遇到了一些问题，但查阅csdn后解决了 2.在使用vue框架搭建前端时，有些生疏
下周工作计划
1.继续学习Axure和PowerDesigner的使用 2.继续vue框架的搭建，并进行美观优化 3.完成部分界面的开发
风险评估
暂无

## 吴璟昕-周报
组别 | G05 | 备注 | 周报每人，每周五提交
姓名 | 吴璟昕
本周完成工作
1.认真学习上课内容并在小组中分享。 2.对项目的功能要求进行分析汇总，并完成用户故事的撰写。 3.与其他组员进行原型图的讨论、设计与完善。 4.学习Springboot的相关内容，并完成一个入门案例——使用Springboot初步实现对Mysql数据库访问。 5.初步完成后端框架搭建。
遇到问题总结
1.对与Springboot不够了解，需要先自行学习再进行项目开发。 2.创建spring boot项目时出现连接failed。解决方法：默认地址为https://start.spring.io/连接不稳定，可以使用国内的网站https://start.aliyun.com进行替代。
下周工作计划
1.对数据库进行构思与设计。 2.继续完善后端的学习与开发。
风险评估
需要先进行基础学习，因此会使用大量时间，导致后端开发速度较慢

## 夏乐军-周报
组别 | G05 | 备注 | 周报每人，每周五提交
姓名 | 夏乐军
本周完成工作
1.需求说明书的完善 2.前端页面设计 3.完成原型图和数据模型的设计 4.完成了云服务器端的hadoop环境的搭建
遇到问题总结
1.前端页面设计中会经常出现各种小问题，例如元素在页面的位置会变化以及浏览器不兼容问题 2.需求说明书没有做到十分完善地完成全面总结 3.数据模型设计不熟练，设计架构不完善
下周工作计划
1.继续学习数据模型设计，完善小组的数据模型 2.解决前端页面出现的问题
风险评估
暂无

## 陈品源-周报
组别 | G05 | 备注 | 周报每人，每周五提交
姓名 | 陈品源
本周完成工作
1.与小组成员完成了对原型的设计布局的讨论 2.初步认识Axure 认识Axure的元件库、元件属性、添加命令、分组以及设置style等等 3.和组内同学积极讨论创建了git仓库并且上传文件，完成了gitee的企业版注册和初始化仓库内容 4.安装了centos7操作系统，并且搭建了hadoop的伪分布式结构
遇到问题总结
在学习Axure的过程中，我遇到了一些困难，后来都一一克服，下面就是我总结的一些经验。 1.当需要判断输入的东西与设定的是否相匹配时，应点击"单击时"旁边的"启用情形"。 2.当箭头不对时，是选择模式错误，误点击成了连线工具，应选择"选择模式"的"相交选中" 3.当文本框设为隐藏时，不可被点击触发事件，只有显现时才可以被触发。当显现的文本框与隐藏的文本框重叠时，优先点击到显现的文本框。
下周工作计划
继续熟悉axure以及springboot的基本技术， 并协助组员完成原型图的改进
风险评估
学习成本较高，学习时间不够，对新技术接受的速度不够