## G05-整体工作进度
组别 | G05
本周完成任务
1.完成了前端和后端的对接和可视化大屏的展示。 2.完成了项目基本功能的实现。 3.提出并基本实现了额外的拓展功能。 4.完成了项目的云端部署。 5.撰写完了所有的过程文档和答辩ppt的制作。
下周计划任务
无
风险评估
无

## 王一帆-周报
组别 | G05 | 备注 | 周报每人，每周五提交
姓名 | 王一帆
本周完成工作
1.本周主要完成的工作是和后端接口进行对接，以及在前端用Echarts实现了大屏可视化的功能。 2.将完成的项目部署到云服务器上，让组员能够直接通过公网IP进行访问。 3.完成项目需求说明书的终稿撰写，以及测试文档和部署文档的编写。
遇到问题总结
1.出现了和管理数据库的组员公用一个root而出现了云服务器认定攻击的问题，导致了IP被冻结，耽误了时间，以后知道可以新建一个其余的用户来避免这类问题。 2.对于大屏展示的时候出现了很多问题，比如屏幕的适配问题等等，然后通过去Gitee上看别人做的好的源码的学习，解决了这类问题。 3.在大屏上使用高德地图的API的时候报错说混合API的使用，问题在于index.html里面高德的配置需要删除，之后就好了。
实训学习总结
从这个实训当中学会了很多。首先是对于一个即将开发的项目，到底有哪些流程需要进行才能使一个敏捷开发的项目更具规章制度性。然后是和一同开发的组员之间的交流沟通和配合也是非常重要的。同时在实训的过程中，大大地增强了以前自己的薄弱环节后端开发，总体来说收获很大。

## 余汉林-周报
组别 | G05 | 备注 | 周报每人，每周五提交
姓名 | 余汉林
本周完成工作
1.申请云服务器搭建hadoop框架并完成招生数据的清洗 2.创建数据库完成数据的插入 3.针对于不同的需求创建相应的表
遇到问题总结
这周的主要时间都放在搭建环境以及mapreduce的学习上，因为是第一次使用云服务器，所以在使用的时候与组长多次同一时间调用root账户，导致云服务器端以为被攻击，导致服务器重新格式化，然后又重新搭建了一台云服务器，整体的过程有些曲折，但好在最后完成了实验环境的搭建，在一开始就应该创建同一组的多个用户，然后再进行对云服务器的操作。
下周工作计划
无

## 刘培霖-周报
组别 | G05 | 备注 | 周报每人，每周五提交
姓名 | 刘培霖
本周完成工作
1.配合组长完成前端js动态功能开发 2.完成前后端接口对接工作 3.完成评论功能和预测功能的开发
遇到问题总结
1.接口对接时，由于文档不规范，有一些不必要的误会需处理 2.对于项目的部署与测试的进度有些缓慢，开发人员交流不到位
下周工作计划
无

## 夏乐军-周报
组别 | G05 | 备注 | 周报每人，每周五提交
姓名 | 夏乐军
本周完成工作
1.完成用户和文件的增删改查的功能 2.后端接口和前端的对接
遇到问题总结
1.一些接口错误，数据格式有问题 2.springboot使用不熟悉
下周工作计划
无

## 陈品源-周报
组别 | G05 | 备注 | 周报每人，每周五提交
姓名 | 陈品源
本周完成工作
1.完成了SpringBoot，还有SpingCloud、SpringBootAlibaba、MyBatisPlus以及Redis等中间件的学习 2.协助组员完成对项目额外功能的开发
遇到问题总结
Shiro、SpringSecurity等稍许难点的内容未学
下周工作计划
暂无
风险评估
后端代码能力较为薄弱，学习时间紧张

## 王恩睿-周报
组别 | G05 | 备注 | 周报每人，每周五提交
姓名 | 王恩睿
本周完成工作
1.学习源码，并且根据已有的进度修改项目需求说明书。 2.思考和讨论其他功能的实现和最后版本项目需求说明书的修改。 3.学习nginx以及云服务器部署。
遇到问题总结
学习任务艰巨
下周工作计划
风险评估
1.全部项目完成时间较晚，在文档总结ppt制作等收尾工作中用时短，不够精细

## 吴璟昕-周报
组别 | 5 | 备注 | 周报每人，每周五提交
姓名 | 吴璟昕
本周完成工作
1.完成后端用户增删改查的业务需求实现。 2.与其他组员一起讨论是否需要补充其他功能，并补充用户故事。 3.学习nginx以及云服务器部署。 4.修改项目需求说明书文档及其他部分项目过程文档。
遇到问题总结
问题：在安装nginx时报错。 解决方法：使用sudo命令，进入Makefile目录，删除-Werror，再执行make命令即可。
下周工作计划
无

## 童年-周报
组别 | G05
姓名 | 童年
本周完成工作
1.学习springboot，mapreduce的学习 2.与组员分工合作，完成预测功能的开发 3.完成环境部署 4.完成实习相关文件的撰写
遇到问题总结
1.对项目开发中的预测功能的开发，出些预测偏差等问题 2.SQL语句运用不是很熟练，待进一步巩固学习
下周工作计划
无