## 王一帆-周报
组别 | G05 | 备注 | 周报每人，每周五提交
姓名 | 王一帆
本周完成工作
1.这周主要的任务是对前端页面进行修改，对于登录注册页面，添加更丰富的Element-UI来进行设计，并且引入滑动动画来进行规整到一个页面。 2.对于用户页面，进行了布局上的修改，让整体页面看起来相对美观。 3.学习了Echarts的数据可视化，并且将所给的高校招生计划数据代入进去进行绘制和练习。 4.尝试将Echarts引入插入到页面当中，以及大屏的设计。
遇到问题总结
1.在前端设计的时候，因为知识的遗忘，在借鉴网上经验编写Vue的遇到了Vue2和Vue3之间的差异所导致的问题。 2.在将注册和登录整合到一个页面的时候，一直想直接用jQuery，而没有思考逻辑，用另外的方式去实现。 3.在导入Echarts的时候出现了一些问题。
下周工作计划
1.完成前端页面的设计和后端的交互。 2.对于创新部分的完成。 3.完成项目的数据测试和压力测试。 4.完成答辩ppt的制作。 5.组织组员完成对于项目的收尾工作。
风险评估
对于整体项目和时间节点来说还是有一定的风险和压力。

## 童年-周报
组别 | G05
姓名 | 童年
本周完成工作
1.深化学习Axure和PowerDesigner的使用 2.优化项目原型图设计及数据模型开发 3.在虚拟机里面搭建Hadoop伪分布/完全分布式 4.学习hdfs_shell的常用操作使用
遇到问题总结
1.对Hadoop里面WordCount等一些小Demo，不 熟悉，同个网课的方式进一步学习
下周工作计划
1.进一步优化原型图设计，对系统界面进行优 化 2.完成课程学习，进一步学习未接触到的技术 3.进一步了解需求分析的方法，以及敏捷开发 的内容。与同小组成员合作进行前端的开发
风险评估
暂无

## 余汉林-周报
组别 | G05 | 备注 | 周报每人，每周五提交
姓名 | 余汉林
本周完成工作
1.完成原型图初稿的设计 2.创建git仓库并且将部分文件上传 3.搭建了openEular的主机 4.运行了Hadoop中内置的wordcount的demo 5.学习了Springboot的基础的内容
遇到问题总结
这周的主要问题主要在于两方面，一是在于新知识的学习遇到了一些问题，二是在搭建环境的时候也出现一些地方的不细心而导致的错误，在排查问题的过程中又发现了许多的问题，总的来说相对于对于Hadoop有了更加深刻的印象
下周工作计划
继续学习springboot，阅读demo代码
风险评估
springboot的学习进度较慢，需要加快进度

## 刘培霖-周报
组别 | G05 | 备注 | 周报每人，每周五提交
姓名 | 刘培霖
本周完成工作
1.配合组长完成前端注册界面开发工作 2.完成管理员界面的开发工作 3.熟悉掌握echarts的使用
遇到问题总结
1.对于echarts的使用有些生疏，一些问题借助了csdn得以解决 2.对于vue的使用较为生疏，走了很多弯路
下周工作计划
1.开始vue和springboot的对接工作 2.开始整理接口文档等书写性工作 3.继续完善前端界面的美化工作
风险评估
暂无

## 陈品源-周报
组别 | G05 | 备注 | 周报每人，每周五提交
姓名 | 陈品源
本周完成工作
1.首先完成了vmwwarepro里的完全分布式搭建的工作 2.成功完成openEuler的安装以及网络配置 3.在hadoop完全分布式里实现了最基本的wordcount的demo 4.熟悉了项目需求分析，并与组员完成相应的修改
遇到问题总结
在安装hadoop时，遇到较多的问题，进行如下总结： 1）/tmp 文件夹下权限不足，开放 /tmp 文件夹权限即可 sudo chmod -R 777 /tmp 2） 以普通用户在hadoop01上启动start-dfs.sh时，在hadoop01上可以查到namnode进程，但是在hadoop02和hadoop03上无法查到datanode进程，因为我将配置文件中的文件夹位置定义在 /data下，子节点无权限在根目录下建立此文件夹，手动创建/data文件夹并赋予足够的权限即可。 3）多次格式化hdfs后，无法启动datanode,原因为namenode和datanode的ID不一致导致无法启动datanode，可以选择修改ID或者删除dfs文件夹（前提是里面没有重要文件）
下周工作计划
加快学习的进度，尽快与项目进行对接，完成hdfs—shell的学习以及hdfs_shell的常用操作使用
风险评估
后端代码能力较为薄弱，学习时间紧张

## 夏乐军-周报
组别 | G05 | 备注 | 周报每人，每周五提交
姓名 | 夏乐军
本周完成工作
1.前端页面设计完善 2.在虚拟机里搭建Hadoop完全分布式 3.原型图和数据模型的设计
遇到问题总结
1.在虚拟机搭建Hadoop是对xml文件的修改 2.hdfs_shell操作不熟悉 3.数据模型的应用程序编写复杂
下周工作计划
1.openEuler的安装以及配置 2.解决前端页面出现的问题 3.继续完善数据模型
风险评估
暂无

## 王恩睿-周报
组别 | G05 | 备注 | 周报每人，每周五提交
姓名 | 王恩睿
本周完成工作
1.完成hadoop伪分布式与完全分布式的搭建 2.练习hdfs-shell的常用操作 3.openEuler的安装和环境配置 4.修改和熟悉需求说明书，编写数据字典
遇到问题总结
1.在与同组同学交流中出现理解困难 2.hadoop完全分布式的搭建错误频出
下周工作计划
完成最终网络页面
风险评估
进度较慢，技术跟不上，时间略微紧张

## 吴璟昕-周报
组别 | 5 | 备注 | 周报每人，每周五提交
姓名 | 吴璟昕
本周完成工作
1.练习搭建Hadoop伪分布式与完全分布式。 2.与其他组员一起完成对第二台云服务器的MySQL和Hadoop进行连接的测试；并在第二台服务器安装tomcat。 3.完成部分查询语句的编写。 4.练习shell命令与wordcount案例。
遇到问题总结
1.在搭建完全分布式时datanode没有启动。解决方法：删除hdfs下data目录下的所有文件，再重新格式化并重启即可。
下周工作计划
1.对数据库进行完善。 2.继续完善后端的学习与开发。
风险评估
我不太擅长以及较难部分由其他同学负责，可能会使他们工作量较大。